## Sheet1
■テストエース (Test Ace) |  |  |  | 32 | #REF! | #REF! |  | Working | Off | Sat&Sun | Total | Unit | Delay | Unit
WBS | タスク | 進捗 | 工数 | 予想開始日 | 予想終了日 | 実際開始日 | 実際終了日 | #REF! | 6 | #REF! | #REF! | dates | 8 | times
1 | Test Ace Installation | 100% | 1 | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 2018-01-10
2 | Test Ace Operation | 100% | 1 | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 2018-01-11
3 | Setting
3.1 | DB connection info | 100% | 0.5 | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 2018-01-12
3.2 | File connection info | 100% | 0.5 | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 2018-01-12
4 | Data flow
4.1 | DB to File | 100% | 0.5 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-15
4.2 | DB to DB | 100% | 0.5 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-15
4.3 | Load | 100% | 0.5 | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 2018-01-16
4.4 | File to File | 100% | 0.5 | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 2018-01-16
4.5 | Generate to File | 100% | 0.5 | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 2018-01-17
4.6 | Generate to DB | 100% | 0.5 | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 2018-01-17
5 | Conversions type
5.1 | Unchanged | 100% | 0.5 | 2018-01-18 | 2018-01-18 | 2018-01-18 | 2018-01-18
5.2 | Mask | 100% | 0.5 | 2018-01-18 | 2018-01-18 | 2018-01-18 | 2018-01-18
5.3 | Random [DB to File, DB to DB] | 100% | 0.5 | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 2018-01-19
5.4 | Random [Generate to File, Generate to DB] | 100% | 0.5 | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 2018-01-19
5.5 | Gizidata [DB to File, DB to DB] | 100% | 0.5 | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 2018-01-22
5.6 | Gizidata [Generate to File, Generate to DB] | 100% | 0.5 | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 2018-01-22
5.7 | Use-defind function | 100% | 0.5 | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 2018-01-23
5.8 | Foreign key | 100% | 0.5 | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 2018-01-24 | 2018-01-24
5.9 | Dependent column | 100% | 0.5 | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 2018-01-24
5.10 | Sequence number | 100% | 0.5 | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 2018-01-25 | 2018-01-25
5.11 | Fixed value | 100% | 0.5 | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 2018-01-25
6 | Gizidata info | 100% | 1 | 2018-01-25 | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 2018-01-26
7 | User defined function info | 100% | 2 | 2018-01-26 | 2018-01-30 | 2018-01-29 | 2018-01-30
8 | Test Ace Report
8.1 | Reparing report document | 50% | 1 | 2018-01-30 | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 2018-02-01
8.2 | Reporting | 0% | 0.5 | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 2018-02-02
16